**ОТЧЕТ**

**об использовании предоставленной субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджетам поселений в целях софинансирования расходных обязательств поселений, возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, в соответствии с областным** [**законом**](consultantplus://offline/ref=BC2AF0067846AB2FC4997A3176BBF89176E4796BA2AC90E64DDFD5A96127C6CB67ABF46DA127C63B43hAM) **от 12 мая 2015 года № 42-оз «О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений»**

**по состоянию на 01.01.2017 года (нарастающим итогом)**

**Рабитицкое сельское поселение Волосовского муниципального района**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наимено-вание проекта** | **Плановые показатели результа-тивности использования субсидии в соответствии с соглашением** | **Фактические показатели результа-тивности использования субсидии** | **Сведения об объемах финансирования** | | | | **Исполнено на 01.01.2017 (нарастающим итогом)** | | | | **Исполнено за последний квартал 2016 года** | | | | **Неисполь-зованный остаток межбюджет-ного трансферта (рублей)** |
| **Всего (рублей)** | **За счет средств областного бюджета (рублей)** | **За счет средств местного бюджета (рублей)** | **За счет средств внебюд-жетныхисточни-ков**  **(рублей)** | **Всего (рублей)** | **За счет средств областного бюджета (рублей)** | **За счет средств местного бюджета (рублей)** | **За счет средств внебюджетных источни-ков**  **(рублей)** | **Всего (рублей)** | **За счет средств областного бюджета (рублей)** | **За счет средств местного бюджета (рублей)** | **За счет средств внебю-джетныхисточни-ков**  **(рублей)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Благоустройство территории перед ДК Рабитицы: |  |  | 1265255,30 | 1141600,00 | 114155,30 | 9500,00 | 1243197,74 | 1141600,00 | 101597,74 | 9500,00 | 1243197,74 | 1141600 | 101597,74 | 9500,00 | 0 |
| Валка деревьев | 15 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Устройство подстилающих и выравнивающих слоев | 495 | 495 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Устройство покрытий из тротуарной плитки | 495 | 495 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка бортовых камней | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка штучных изделий (скамейки, урны мусорные) | 12 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Посадка деревьев, кустарника | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Итого** |  |  | 1265255,30 | 1141600,0 | 114155,3 | 9500,0 | 1243197 | 141600 | 101597,74 | 0 | 1243197,74 | 1141600 | 101597,74 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Глава администрации поселения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Ю.Колосов |  |  |  |  | Согласовано: председатель комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области | | | |  |
| (подпись) (фамилия, инициалы) | |  |  |  |  |
| Руководитель финансового органа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.А.Омельченко | | |  |  |  |
| (подпись) (фамилия, инициалы) | |  |  |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | Бурак Л.В. | |  |
| Исполнитель Омельченко Н.А. (81373)72335 |  |  |  |  | (подпись) | | (фамилия, инициалы) | |  |
| (фамилия, инициалы) (номер телефона) | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 1

к ежеквартальному отчету

14.04.2016г. № 42/22

**Ежеквартальный отчет**

**Администрации Рабитицкого сельского поселения Ленинградской области**

**о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты»)**

**по достижению целевых показателей результативности использования субсидии мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых показателей результативности использования субсидии**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | **Ответственный исполнитель** | **Ожидаемый результат** | **Состояние исполнения** |
| 1. **Реализация мероприятий муниципальной программы** | | | | | |
| 1. | Подготовка аукционной документации | апрель 2016г. | Администрация Рабитицкого сельского поселения | Аукционная документация | Июнь 2016г. (причина перенесения сроков: задержка документации из-за рассмотрения и оценки эскизов и подготовки сметной документации) |
| 2. | Размещение извещения о проведении торгов | апрель 2016г. | Администрация Рабитицкого сельского поселения | извещение | Исполнено 03.06.2016г. (размещение извещения было осуществлено через 10 дней с момента подготовки аукционной документации, в соотв. С 44-фз) |
| 3. | Проведение торгов в электронной форме | май 2016г. | Администрация Рабитицкого сельского поселения | Определение исполнителя | 17.06.2016г. |
| 4. | Заключение муниципального контракта | май 2016г. | Администрация Рабитицкого сельского поселения | Муниципальный контракт | Заключен 01.07.2016г. |
| 5. | Исполнение муниципального контракта | июнь 2016г. | Администрация Рабитицкого сельского поселения | Благоустройство территории | Исполнен 28.07.2016г. |
| 1. **Контроль за реализацией муниципальной программы** | | | | | |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: | В течении исполнения муниципального контракта | Администрация Рабитицкого сельского поселения | Мониторинг |  |
| 1.1. | Приемка и оплата выполненных работ | По факту исполнения муниципального контракта | Администрация Рабитицкого сельского поселения | Реализация средств | Работы выполнены и оплачены |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением | По соглашению | Администрация Рабитицкого сельского поселения | отчеты | Подготовлено |
| 2. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством |  |  |  | нет |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Глава администрации поселения  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/А.Ю.Колосов/  МП |